# Dotační manuál spolku Živý zámek Toužim

Oct 20, 2026 · @Michal Nedvídek

Živý zámek Toužim, z. s. · IČO 04690770 · sídlo Na Výsluní 346, 364 01 Toužim · spolkový rejstřík Krajského soudu v Plzni, sp. zn. L 7540 · transparentní účet 2301034510/2010 · není plátce DPH

Předsedkyně Pavla Vokurková, místopředsedkyně Alena Šlajerová; každá jedná za spolek samostatně (čl. VII stanov).

## Dotační kalendář

Termíny všech dotací, nejbližší uzávěrky a rok po měsících jsou na webové stránce Dotační kalendář. Otevře ji kdokoli s odkazem, bez přihlášení. Claude ji každé pondělí ráno aktualizuje.

## Postup u každé dotace

- Najít výzvu a přečíst pravidla. Zjistit, kdo smí žádat, uzávěrku, způsob podání, nejvyšší částku, povinnou spoluúčast a uznatelné náklady.

- Rozhodnout, kdo žádá. Zámek patří městu Toužim. Pokud výzva připouští jen vlastníka, žádá město a spolek může být partner. Smlouva o výpůjčce kryje jen velké nádvoří, zahrada má písemný souhlas města. U projektu na malém nádvoří nebo v Horním hradu bude nejspíš potřeba písemný souhlas města.

- Připravit žádost. Popis projektu, rozpočet, harmonogram a přílohy podle výzvy. Obvykle se přikládají stanovy a výpis ze spolkového rejstříku (poslední z 20. 10. 2026). Podepisuje předsedkyně nebo místopředsedkyně.

- Podat žádost. Kraj elektronicky v dotačním portálu kraje, město přes podatelnu, MAS e-mailem, nadace přes svůj formulář. Kopii podané žádosti uložit.

- Smlouva. Po schválení vypsat ze smlouvy období realizace, do kdy utratit, uznatelné náklady, povinnou publicitu a termín vyúčtování.

- Realizace. Faktury a doklady o zaplacení schovávat zvlášť pro každý projekt. Akce a práce fotit s datem.

- Vyúčtování a závěrečná zpráva. V termínu podle smlouvy. Podklady o akcích jdou vytáhnout z příspěvků na Facebooku spolku.

- Archivace. Doklady uchovat tak dlouho, jak určuje smlouva.

## Publicita

Co přesně musí spolek zveřejnit, určuje každá smlouva zvlášť, proto je potřeba ji při podpisu vypsat. Dosud spolek publicitu plnil takto:

- logo poskytovatele na plakátech akce,

- text „realizováno za podpory“ na pohlednicích a cedulích,

- logo v pruhu „Podporují nás“ na webu spolku.

Splnění se dokládá fotkou plakátu nebo cedule s datem, kterou je dobré uložit k dokladům dané dotace.

## Poskytovatelé a výzvy

Termíny jsou poslední známé a ověřené na webech poskytovatelů (20. 10. 2026). Před podáním je potřeba je zkontrolovat na odkazu, aktuální stav je vždy v kalendáři.

| Poskytovatel a program | Na co | Poslední známý termín | Jak podat |
| --- | --- | --- | --- |
| Karlovarský kraj: Podpora kulturních aktivit | kulturní akce na příští rok | 27. 10.–9. 11. 2026 | dotační portál kraje; smlouva jen s uznávaným el. podpisem; účetní závěrka ve sbírce listin |
| Karlovarský kraj: Podpora aktivit v cestovním ruchu | cestovní ruch | 2026: 27. 1.–9. 2. | dotační portál kraje |
| Město Toužim: individuální dotace | činnost na celý rok | do 20. 1. 2027 na rok 2027 | podatelna města |
| Město Toužim: Program na podporu kulturních a sportovních aktivit | konkrétní akce, 5 000–50 000 Kč, nejvýš 2 žádosti | 2026: 16. 2.–16. 3. | podatelna města |
| MAS Kraj živých vod: Dr. ŽIVODA | kulturní a sportovní akce s místními spolky | cca březen | e-mailem na krajzivychvod@seznam.cz |
| Nadace ČEZ: Zaměstnanecké granty | až 50 000 Kč na činnost | 2026: 1.–31. 3. | doporučení zaměstnance skupiny ČEZ, který ve spolku dobrovolničí; ne dva roky po sobě |
| Nadace VIA | komunitní projekty | nepravidelně | podle výzvy |
| Nadace Život umělce | kultura | termín nezjištěn | podle výzvy |

Ministerstvo kultury se nehlídá: v roce 2026 byla žádost zpoplatněná a nebyla podpořena.

## Nové zdroje

Každé pondělí ráno Claude hledá nové výzvy, na všechno, co pomůže činnosti spolku: kulturu, zeleň a zahradu, památky, provoz, vybavení i budování. Když najde novinku nebo se blíží uzávěrka (3 týdny a poslední týden předem), napíše do vlákna Dotace a kartu v kalendáři označí štítkem „novinka“. Když se nic neděje, nepíše nic.

Zatím nalezení kandidáti, o které spolek nežádal:

| Program | Na co | Poslední známý termín |
| --- | --- | --- |
| Nadace ČEZ: Podpora regionů | bez stropu a bez spoluúčasti, i vybavení | 2026: do 12. 11.; 2027 od 1. 1. |
| Nadace VIA: Fond Kaufland, komunitní zahrady | 20 000–100 000 Kč na komunitní zahradu; nutný souhlas vlastníka (města) | 2026: dotazník 5. 1.–8. 2. |
| MMR: dotace pro nestátní neziskové organizace (podmínky 2026) | rozvoj regionů a cestovní ruch celostátního významu; 100 000 Kč–5 mil. Kč, nejvýš 70 % nákladů; pro místní akce se hodí málo | na 2026 příjem 19. 11.–31. 12. 2025; na 2027 se čeká kolem listopadu 2026 |
| Nadace Občanského fóra: Opomíjené památky | obnova drobných památek (kapličky, kříže), do 50 000 Kč; nutný souhlas vlastníka | 2026: do 15. 7.; další ročník čekám v létě 2027 (odhad) |
| Nadace Partnerství: Pro odolná města a zdravou krajinu (výzva 2026) | 50 000–200 000 Kč na přírodě blízká opatření v obci, výslovně i komunitní zahrady; souhlas vlastníka, veřejně přístupné; vyvýšené záhony nelze | 2026: 24. 8.–15. 10.; další ročník čekám na podzim 2027 (odhad) |
| Nadace Partnerství: Péče o mladé stromy | 20 000–100 000 Kč na ošetření stromů vysazených v posledních 10 letech; na zahradě až po výsadbě lípy | do 15. 11. 2026 |

Kde hledat další: Hlavní oblasti dotační politiky vůči NNO (Úřad vlády, státní programy pro neziskovky), národní dotace MMR pro neziskovky, aktuální výzvy Nadace Partnerství a přehled dotačních výzev na památky na propamatky.cz. Propamatky.cz je jen rozcestník, podmínky je vždy potřeba ověřit u poskytovatele.